## プロジェクトのスケジュール
このワークシートでプロジェクトのスケジュール​​を作成します。 セル B1 には、このプロジェクトのタイトルを入力します。 このワークシートの使用方法に関する情報 (スクリーン リーダーの説明やブックの作成者など) は、"詳細情報" ワークシートに入ります。 列 A を下方に移動し続けると、さらに多くの情報を確認できます。 | 王さんお勉強会カリキュラム | [8 empty] | シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
セル B2 には会社の名前を入力します。 | [9 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
セル B3 に、プロジェクト主任の名前を入力します。セル E3 には、プロジェクトの開始日を入力します。プロジェクトの開始: ラベルはセル C3 にあります。 |  | プロジェクトの開始: |  |  | 2025-07-15
セル E4 の週表示は、セル I4 のプロジェクトのスケジュールに表示する開始週を表します。プロジェクトの開始日は、第 1 週と見なされます。週表示を変更するには、セル E4 に新しい週番号を入力します。 セル E4 の週表示から始まる各週の開始日は、セル I4 から始まり、自動計算されます。このビューには、セル I4 からセル BF4 までの 8 週間が表示されます。 これらのセルは変更しないでください。 週表示: ラベルはセル C4 にあります。 |  | 週表示: |  |  | 1 |  |  |  |  | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22
セル I5 から BL5 には、各日付のセルの上にあるセル ブロック内に表示される週の日付の数字が含まれており、自動的に計算が行われます。 これらのセルは変更しないでください。 今日の日付は、行 5 の今日の日付からプロジェクト スケジュールの最後まで日付列全体が赤 (16 進値 #AD3815) で囲まれます。 | time axis 2025-07-14 to 2025-09-28
この行には、その下に続くプロジェクトのスケジュールの見出しが含まれます。 コンテンツを読み上げるには、B6 から BL 6 に移動します。その見出しの上にある日付の各曜日の最初の文字が、セル I6 から始まってセル BL6 まで続きます。 すべてのプロジェクトのタイムライン グラフは、条件付き書式を使用して、入力された開始日と終了日に基づいて自動生成されます。 セル I7 から始まる列 I 以降の列のセルの内容を変更しないでください。 | タスク | 所要日数 | 対応者 | 進捗状況 | 開始 | 開始予定 | 終了 | 終了予定 | 日数 | time axis 2025-07-14 to 2025-09-28
この行は削除しないでください。この行は、プロジェクトのスケジュール内にある現在の日付を強調表示するために使用されている数式を保持するために非表示になっています。
セル B8 には、フェーズ 1 のサンプルのタイトルが含まれます。 セル B8 に新しいタイトルを入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル C8 にフェーズを割り当てる名前を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、セル D8 にフェーズ全体の進捗状況を入力します。 プロジェクトに該当する場合は、フェーズ全体の開始日と終了日をセル E8 と F8 に入力します。 ガント チャートは自動的に適切な日付を入力し、入力した進捗状況に応じて網かけを設定します。 フェーズを削除してタスクからのみ作業をするには、この行を削除するだけです。 | MTG設定 |  | 王
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | 王さん→牧野質問MTG | 任意
| 進捗確認MTG | 1h/week
| 端末設定 |  | 王
セル B9 には、サンプル タスク "タスク 1" が含まれます。 セル B9 に、新しいタスク名を入力します。 セル C9 にタスクを割り当てるユーザーを入力します。 セル D9 のタスクの進捗状況を入力します。進行状況バーは、セル内に表示され、セルの数に従って網かけを適用します。たとえば、50% の進捗状況はセルの半分に網かけを設定します。 セル E9 にタスクの開始日を入力します。 セル F9 にタスクの終了日を入力します。 入力した日付の網かけのステータス バーは、セル I9 から始まる BL9 までのブロックに表示されます。 | python設定 | 1日 |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1
行 10 から 13 は、行 9 のパターンを繰り返します。 このワークシート内のすべてのタスク行に対し、セル A9 の手順を繰り返します。サンプル データはすべて上書きします。 別のフェーズのサンプルは、セル A14 から始まります。 セル A10 から A13 までにタスクの入力を続けるか、セル A14 に移動して詳細を確認します。 | tableau設定(?) | 1日
右のセルには、フェーズ 2 のサンプルのタイトルが含まれます。 B 列に、いつでも新しいフェーズを作成できます。このプロジェクトのスケジュールには、フェーズは不要です。フェーズを削除するには、行を削除するだけです。 この行に新しいフェーズ ブロックを作成するには、右のセルに新しいタイトルを入力します。 上記のフェーズにタスクの追加を続けるには、この行の 1 つ上に新しい行を入力し、セル A9 の説明のようにタスク データを入力します。 セル A8 の説明に基づいて右側のセルのフェーズの詳細情報を更新します。 詳細については、A 列のセルを下に移動します。 このワークシートに新しい行を追加していない場合は、セル B20 と B26 に 2 つの追加のサンプル フェーズ ブロックが作成され表示されます。それ以外の場合、A 列のセルを移動して追加のブロックを探します。 必要に応じて、セル A8 と A9 の手順を繰り返します。 | 基本知識 | 2ヵ月 | 王
事前準備
python簡易説明(いらないかも) ※キックオフの時に判断
streamlit簡易説明
SQL簡易説明(いらないかも) ※キックオフの時に判断
pythonについて(コード読めるまで２ヵ月くらい？)
| pythonとは… | 1日
おすすめ教材共有
| └東大プログラミング1-1～(5-3~6-2,7-2,▲以外消化) | 1週間
| └コーディング規約 | 1日
| └Udamy(?) | 2週間
streamlitについて
| streamlitとは… | 1日
| APIリファレンス共有 | 1日
| 30 Days of Streamlit | 1週間 |  | 23.33%
| SQLについて(select, from, where, join, groupbyの基礎的な文が書けるまで2週間くらい？) |  | 王さんはSQL勉強不要？
| 基礎知識振り返り | 1日
| 練習問題 | １週間
tableauについて(必要であれば)
| tableauとは… | 1日
| 練習問題 | １週間
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 既存メニューのコード内容読み取り＆理解(お盆前に終了予定) | 1か月 | 王
| 牧野作成アプリ(たど～るくん) 機能の理解 | 1.5週間
| たど～るくんのソース理解 | 1.5週間
| 佐藤作成アプリ(答え～るくん) | 1.5週間
| SQL応用編 | 1週間？ | 王さんはSQL勉強不要？
サンプル フェーズ タイトル ブロック | 既存メニューのカスタマイズ or 他人との合作
何か1つ作る/機能など 水野さんのタスクの中で 8月中めど
１からメニュー作成
これは空の行です
この行は、プロジェクトのスケジュールの終了を表します。この行には何も入力しないでください。 この行の上に新しい行を挿入して、プロジェクトのスケジュールの作成を続けます。 | この行の上に新しい行を挿入する

## 教材
python教材
東大プログラミング
コーディング規約
└基本的なコーディングのルール。目を通すくらいでOKです。
streamlit
APIリファレンス
30日間streamlit

## 端末設定
・python 事前準備
pythonインストール手順
└ P4～P10まで手順に沿って実施
・Vscodeの設定
左側のタブのエクステンション(テトリスみたいなやつ)から以下をインストール
Python
Japanese Language Pack for Visual Studio Code
※これをインストールすると再起動を促されるのでVSCodeを再起動
左側のタブをエクスプローラーに切り替え
ローカルに作業フォルダを作成
C:\Users\社員番号\AppData\Roaming 配下
作成した作業用フォルダをVSCodeのエクスプローラーと書かれている下のスペースにドラッグアンドドロップ
いずれかのファイルを選択し右クリック→統合ターミナルを開く
画面中央下部にターミナルが開く
ターミナルで必要なライブラリをインストール
コマンド：
pip install ライブラリ名 --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org --trusted-host pypi.org
Notebookの設定
jupyterのエクステンションをVScodeに追加
拡張子.ipynbのファイルを作成
左側のタブをエクスプローラーに切り替え画面左上部の新規作成アイコンから作成可能
ipykernelをpipインストール
pip install ipykernel --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org --trusted-host pypi.org
拡張子.ipynbのファイルを開き、右上のカーネルからPythonの環境を選択

## poetryインストール方法
poetry(仮想環境作成)
└仮想環境を自動的に作成し、必要なライブラリやパッケージの依存関係を簡単に管理できるツールのひとつ
①コマンドプロンプトにて以下コマンドを入力
pip install poetry==1.8.3
└2.0.0以上にしないこと
②VScodeを起動
③ローカルに作業フォルダ作成
④作成したフォルダを右クリックして統合ターミナルを開く
⑤ターミナルで以下コマンドを入力
poetry init
⑥出てきた内容には以下のように対応
Enter
Enter
Enter
skip
Enter
Enter
no
no
yes
⑦引き続きターミナルで以下コマンド入力
poetry shell
⑧仮想環境に入れたか確認
└PS C:\Users\Haaaaaaa\AppData\Roaming\VScade\aaa> の前に(bbbb(poetry作成時の名前)-py3.11)と()がでていればOK
出ていなければエラー事象Sheetを参照
⑨ターミナルで以下コマンド入力
poetry env info
⑩VirtualenvのExecutableのパスをコピー
⑪Ctrl＋Shift＋P→Python インタプリンター を選択し、「インタープリンターパスを入力」→先ほどコピーしたパスを入力
⑫ターミナルで以下コマンド入力
poetry add ipykernel
※エラーがでる場合はエラー事象Sheetを参照
必要ライブラリのインストール方法
└ poetry add ライブラリ名
※streamlit は poetry add streamlit==1.39.0
.ipynb上では
└import ライブラリ名

## エラー事象
No. | 事象 | エラー内容 | 解決策
1 | poetryshell が使用できない コマンドを打っても仮想環境に入れない | Looks like you're trying to use a Poetry command that is not available.Since Poetry (2.0.0), the shell command is not installed by default. You can use, - the new env activate command (recommended); or - the shell plugin to install the shell commandDocumentation: https://python-poetry.org/docs/managing-environments/#activating-the-environmentNote that the env activate command is not a direct replacement for shell command. | poetry がversion2.0.0以上だとshellコマンドがインストールされないため、バージョンを下げる └pip install poetry==1.8.3 or pip install poetry==1.8.5 バージョンを下げた後、全てのターミナルを「×」で閉じ、VScodeを再起動
2 | Poetry環境をアクティベートする際に スクリプトが実行できない | Windows PowerShell Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved. 新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows このシステムではスクリプトの実行が無効になっているため、ファイル C:ファイルパス を読み込むことができません。 | 以下コマンドをターミナルで実行 Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser 入力欄に"RemoteSigned"を入力 再度、Poetry shellを実行
3 | poetry add 〇〇 の時にエラーが発生し ライブラリがインストールできない | HTTPSConnectionPool(host='pypi.org', port=443): Max retries exceeded with url: /simple/iptkernel/ (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: unable to get local issuer certificate (_ssl.c:1006)'))) | 以下コマンドをターミナルで実行 poetry source add --default pypiorg https://pypi.org/simple/ poetry source add files https://files.pythonhosted.org/ poetry config certificates.pypiorg.cert false poetry config certificates.files.cert false
4 | .ipynbが使用できない | jupyterのエクステンションをVScodeに追加、ipykernelをpipインストール 仮想環境にてpoetry add ipykernelを行ったものの、.ipynbを使用しようとすると 再度ipykernelのインストールを促される | poetry shellとコマンドを入力したあとに表示される Spawning shell within C:\Users\H3714125\AppData\Local\pypoetry\Cache\virtualenvs\]-a4qGj74a-py3.11 └作成した人によってパス名は変わる の青文字部分が使用している仮想環境になるため、インタープリンターを指定しなおす。 下記パターンどちらかで対応し再度.ipynbが使用できるか確認をお願いします。 パターンA ①ターミナルに poetry shell を入力 ②表示された青文字のパスをコピー ③画面右上のお墓みたいなマークをクリック ④ コピーしたパスを入力してEnter パターンB ①ターミナルに poetry shell を入力 ②表示された青文字のパスをコピー ③Ctrl＋Shift＋P→Python インタプリンター を選択し、「インタープリンターパスを入力」を選択 ④コピーしたパスを入力してEnter 上記検証してもインストールできなかった場合、pythonのバージョンが指定されたバージョンであるか確認。

## 詳細情報
シンプル ガント チャート (Vertex42.com)
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
このテンプレートについて
このテンプレートを使用すると、プロジェクトの視覚化と管理に役立つガント チャートを簡単な方法で作成できます。タスクと開始日、終了日を入力するだけです。数式の入力は必要はありません。ガント チャートのバーは、タスクの期間を表し、条件付き書式を使用して表示されます。新しいタスクを挿入するには、新しい行を挿入します。
スクリーン リーダーのガイド
このブックには 2 つのワークシートがあります。 タイムシート 詳細情報 各ワークシートの説明は、各ワークシートの A 列のセル A1 から始まります。非表示のテキストで書き込まれます。各手順では、その行に含まれる情報について説明しています。明示的な指示がない限り、後続の各手順はセル A2、セル A3 といった順に格納されています。たとえば、説明テキストに、次の手順について "セル A6 に続く" と記載されている場合があります。 この非表示のテキストは印刷されません。 ワークシートからこれらの説明を削除する場合は、A 列を削除するだけです。
その他のヘルプ
以下のリンクから Vertex42.com にアクセスし、このテンプレートの使用方法を詳しく学びます。たとえば、日数と稼働日の計算、タスクの依存関係を作成する、バーの色の変更、週表示を簡単に変更するためのスクロール バーを追加する方法、グラフに表示される日付範囲の拡大方法など。
シンプル ガント チャートの使用方法
その他のプロジェクト管理テンプレート
Vertex42.com にアクセスして、さまざまな種類のプロジェクト スケジュール、ガント チャート、タスク リストなどのその他のプロジェクト管理テンプレートをダウンロードしてください。
プロジェクト管理テンプレート
Vertex42 について
Vertex42.com では、企業、家庭、教育用に 300 を超える本格的なデザインのスプレッドシート テンプレートを提供しています。この大部分は無料でダウンロードすることができます。Vertex42.com のコレクションには、各種のカレンダー、プランナー、スケジュールに加えて、予算作成、債務削減、ローン返済用の個人の財務に関するスプレッドシートも含まれています。
企業向けには、請求書、タイム シート、在庫管理、財務諸表、プロジェクト計画策定テンプレートがあります。学生と教師向けには、授業計画表、成績表、出席簿などのリソースがあります。献立表、チェックリスト、運動記録を使用して家族の生活を整理しましょう。各テンプレートは、数千のユーザーからのフィードバックを基に時間をかけて十分に研究、調整、改良されたものです。